## Sheet1
序 | 模块 | 任务描述 | 提出日期 | 完成状态 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
1 |  | 以角色管理列表页面为例，引入带分页的列表页面 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-02 | 2019-11-07 | 20191103 完成分页列表列表部分。 20191107 完成分页列表页码导航部分。
2 |  | 以角色管理列表页面为例，列表页面增加工具栏，并根据角色、权限，展示相应按钮 | 2019-11-01 | 未开始 |  |  | 20191115 难以实现，页面如何根据不同角色，加载不同的html标签及js代码，而不是简单隐藏。
3 |  | 导入 以用户导入为例 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-15 | 2019-11-17
4 |  | 导出 以用户导出为例 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18
5 |  | 报表 按年度统计各月过磅总量 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19
6 |  | 图形化统计分析 按年度统计各月过磅总量 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20
7 |  | 数据库日志，及分类查询（按用户、按功能） | 2019-11-04 | 未开始
8 |  | 集成百度地图 | 2019-11-22 | 未开始
9 |  | 系统模块维护页面bug修改，样式统一 | 2019-11-22 | 已完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28
10 |  | 以用户管理页面为例，增加列表页面检索功能 | 2019-11-22 | 已完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28
12 |  | 新增品名维护功能 | 2019-11-22 | 未开始
13 |  | 新增车辆、车队维护功能 | 2019-11-22 | 未开始
14 |  | 新增作业船名、分运船名、操作过程、称重方式、维护功能 | 2019-11-22 | 未开始
15 |  | 新增计划维护功能 | 2019-11-22 | 未开始
16 |  | 以称重记录页面为例，增加列表页面检索功能 | 2019-11-22 | 未开始
17 | 功能列表 | 新增功能时，要求输入展示顺序，不友好,需要更改一种功能排序设置方式。 | 2019-11-25 | 未开始
18
19
20
21
22
23