## Sheet1
序 | 任务描述 | 提出日期 | 完成状态 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
1 | 以角色管理列表页面为例，引入带分页的列表页面 | 2019-11-01 | 已完成 | 2019-11-02 | 2019-11-07 | 20191103 完成分页列表列表部分。 20191107 完成分页列表页码导航部分。
2 | 以角色管理列表页面为例，列表页面增加工具栏，并根据角色、权限，展示相应按钮 | 2019-11-01 | 未开始 |  |  | 20191115 难以实现，页面如何根据不同角色，加载不同的html标签及js代码，而不是简单隐藏。
3 | 导入 以用户导入为例 | 2019-11-01 | 未开始 | 2019-11-15
4 | 导出 以用户导出为例 | 2019-11-01 | 未开始
5 | 报表 | 2019-11-01 | 未开始
6 | 图形化统计分析 | 2019-11-01 | 未开始
7 | 数据库日志，及分类查询（按用户、按功能） | 2019-11-04 | 未开始
8 | 集成百度地图
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23